## Мончегорск
Этап проекта | Начало | Конец | Длительность
Первая сессия г. Мончегорск | 2018-12-15 | 2018-12-18 | 4
Первая сессия Печенгский район | 2018-12-15 | 2018-12-18 | 4
Вторая сессия г. Мончегорск | 2019-02-02 | 2019-02-04 | 3
Работа наставников с проектами | 2019-04-05 | 2019-05-10 | 97
Третья сессия г. Мончегорск | 2019-03-02 | 2019-03-04 | 3
Установочная сессия г. Мончегорск | 2019-03-06 | 2019-03-06 | 1
Проверка проектов заочных участников | 2019-03-07 | 2019-03-21 | 14
Четвертая сессия г. Мончегорск | 2019-04-04 | 2019-04-07 | 4
Предварительный прогон презентаций проектов, допущенных к инвестиционной сессии | 2019-05-12 | 2019-05-12 | 1
Инвестсессия г. Мончегорск | 2019-05-13 | 2019-05-13 | 1
Formulas:
Конец = [Начало]+[Длительность]-1
Конец = [Начало]+[Длительность]

## Норильск
Календарный план курса "Социальное предпринимательство" г.Норильск
Этап курса | Начало | Конец | Длительность (в днях)
Первая сессия г. Норильск | 2018-11-09 | 2018-11-12 | 4
Вторая сессия г. Норильск | 2019-01-10 | 2019-01-13 | 4
Работа наставников с проектами | 2019-01-14 | 2019-04-26 | 76
Третья сессия г. Норильск | 2019-02-20 | 2019-02-23 | 4
Установочная сессия г. Норильск | 2019-02-24 | 2019-02-24 | 1
Проверка проектов заочных участников | 2019-02-25 | 2019-03-11 | 14
Четвертая сессия г. Норильск | 2019-03-18 | 2019-03-21 | 4
Предзащита проектов, допущенных к инвестиционной сессии | 2019-05-15 | 2019-05-15 | 1
Инвестиционная сессия г. Норильск | 2019-05-16 | 2019-05-16 | 1
Formulas:
Конец = [Начало]+[Длительность (в днях)]-1
Конец = [Начало]+[Длительность (в днях)]